**DADOS DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO AMPLIADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE AÇÃO** | | | | | |
|  | **TEMAS TRANSVERSAIS** | **O QUE FAZER?** | **QUANDO?** | **QUEM FAZ?** | **PARCERIAS** |
| **FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL** | Reativação dos conselhos e associações | Fazer checklist de conselhos existentes | 10/01/22 | Comissão | Rede municipal |
| Reorganização do CMDRS | Visitas mobilizadoras às comunidades/associações | Até Janeiro/2022 | Seagro e Pesca | Outras secretarias |
| Implementação da Lei 10.639 | Roda de conversa para ver andamento da implementação da lei e projeto municipal | 10/01/2022 | Comissão | Rede municipal; conselhos escolares |
| Formação do processo de aquilombamento | Projetos de Intervenção | 10/02/2022 | Comissão | ICMBio; UFS; CONAQ |
| **-** | Relatórios/Atas de reuniões | Sempre que ocorrer | Comissão | **-** |
| **COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPONESA E QUILOMBOLA, PESCA E AQUICULTURA** | Aumento do percentual de compras e inclusão do pescado no PNAE | Reunião com agricultoras/es e pescadoras/es | Até Janeiro/2022 | Seagro e Pesca;  Comissão | Secretaria de Educação; outras secretarias municipais |
| Reunião com Secretaria de Educação e CAE | Até Janeiro/2022 | Seagro e Pesca;  Comissão | Vereadores |
| PAA municipal | Reunião com Secretaria Ação Social e Conselho de Assistência Social | Até Março/2022 | Seagro e Pesca;  Comissão | - |
| Organização das feiras tradicionais quilombolas | Incrementar e agrupar as duas feiras (quilombola e agricultura familiar) | Até Janeiro | Seagro e Pesca;  Associações | Poder Público |
| Audiência na Câmara de Vereadores | Até dezembro/2021 | Seagro e Pesca | Poder público; Comunicadoras/es locais |
| Comunicação | Lançamento virtual da iniciativa AnM | Até dezembro/2021 | Comissão | Poder público; Comunicadoras/es locais |
| Assistência técnica para agricultoras/es e quilombolas | - | - | - | - |
| Programa de compras públicas da agricultura familiar | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |